## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | So Match Fun!
[작성일] | 2023-01-17
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 최 경 수 |  | 땡큐베리매치
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
V0.1 | 2023-01-18 | 최초 작성 | 최경수
V0.2 | 2023-01-19 | 수정 | 허근주
V0.3 | 2023-01-20 | 수정 | 허근주
V04. | 2023-01-21 | 수정 | 최경수
삭제 대상

## (예시)단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [10 empty] | PL | DA | TA | UA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | 아이팀즈 |  | 작성일 | 2021-11 |  | 작성자 | 김진훈 |  | 최무선 | 임정선 | 윤경식 | 정서윤 | 박경미 | 김진훈
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 통합 셀 개수 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
1 | UB-A1-001 | PMS 프로젝트 라이프사이클 관리, 정보수정 | 기업회원 | RM-A01-001 ~ RM-A01-005, RM-A01-008 ~ RM-A01-012 | 2021.11.15 | 2021.11.30 | 윤경식 | RM-A09-002 | 윤경식 | 담당 셀 개수 | 7 | 5 | 7 | 7 | 16 | 11
2 | UB-A1-002 | PMS 구성원 목록 조회 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A01-006 ~ RM-A01-007 | 2021.11.18 | 2021.12.05 | 임정선 | RM-B06-001 | 임정선
3 | UB-A1-003 | PMS 일감 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A06-002 | 2021.11.21 | 2021.12.10 |  | RM-A09-001 | 최무선
4 | UB-A1-004 | 개발자 근태관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A06-006 ~ RM-A06-007 | 2021.11.25 | 2021.12.08 | 최무선 | RM-A06-002 | 임정선
5 | UB-A1-005 | PMS 일정관리 구현 | 기업회원 | RM-A06-003 ~ RM-A06-005 | 2021.11.28 | 2021.12.10 |  | RM-A06-012 | 최무선
6 | UB-A1-006 | PMS 일정관리/캘린더 연동 | 개발자/기업회원 | RM-A06-012 | 2021.11.16 | 2021.11.30 |  | RM-A06-012 | 최무선
7 | UB-A1-007 | PMS 정보공유 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-001 ~ RM-A02-005 | 2021.11.17 | 2021.12.08 | 임정선 | RM-A06-001 | 최무선
8 | UB-A1-008 | PMS 요구사항 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-001 ~ RM-A02-005 | 2021.11.18 | 2021.12.03 |  | RM-A05-001 | 윤경식
9 | UB-A1-009 | PMS 일일업무보고 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-001 ~ RM-A02-005 | 2021.11.19 | 2021.12.04 |  | RM-A05-002 | 윤경식
10 | UB-A1-010 | PMS 일감 관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A06-001 | 2021.11.24 | 2021.12.10 | 최무선 | RM-A06-002 | 임정선
11 | UB-A1-011 | PMS 일감/간트챠트 연동 | 개발자/기업회원 | RM-A09-001 | 2021.11.24 | 2021.12.10 |  | RM-A06-003 | 임정선
12 | UB-A1-012 | PMS 목표 관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A09-002 ~ RM-A09-004 | 2021.11.24 | 2021.12.10 | 윤경식 | RM-A09-001 | 임정선
13 | UB-A1-013 | PMS 목표/마일스톤 연동 구현 | 기업회원 | RM-A10-001 ~ RM-A10-005 | 2021.11.17 | 2021.12.02 |  | RM-A09-002 | 임정선
14 | UB-A1-014 | FTP서버(파일질라) 구축 | 개발자/기업회원 | RM-A05-001 | 2021.11.17 | 2021.12.02 |  | RM-A09-003 | 임정선
15 | UB-A1-015 | FTP서버/PMS 웹하드 연동 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A05-002 ~ RM-A05-006 | 2021.11.18 | 2021.12.03 |  | RM-A09-004 | 임정선
16 | UB-A1-016 | PMS 팀채팅 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A03-001 | 2021.11.20 | 2021.12.04 |  | RM-A09-005 | 최무선
17 | UB-A1-017 | PMS 팀채팅 귓속말 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A03-002 ~ RM-A03-003 | 2021.11.20 | 2021.12.05 |  | RM-A09-006 | 최무선
18 | UB-A1-018 | 팀원 조회 후 원하는 팀원에게 쪽지 보내기 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B06-001 ~ RM-B06-003 | 2021.11.25 | 2021.12.05 | 임정선 | RM-B06-002 | 윤경식
19 | UB-A1-019 | 화상회의 구현 | 개발자/기업회원 | RM-E03-001 ~ RM-E03-002 | 2021.12.01 | 2021.12.03 |  | RM-A06-001 | 최무선
20 | UB-A1-020 | PMS내의 전체 팀원들의 작업 내역 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A11-001 ~ RM-A11-002 | 2021.11.18 | 2021.11.25 | 최무선 | RM-A06-001 | 임정선
21 | UB-A1-021 | PMS 문서함 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A07-001 ~ RM-A08-006 | 2021.11.25 | 2021.11.30 |  | RM-A06-002 | 임정선
22 | UB-A1-022 | 문서함에서 문서파일 즉시 조회 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A07-010 | 2021.11.26 | 2021.11.30 |  | RM-A06-003 | 임정선
23 | UB-A1-023 | 회원가입 구현 | 개발자/기업회원 | RM-J02-001 ~ RM-J02-003 | 2021.11.17 | 2021.11.28 | 정서윤 | RM-B01-002 | 김진훈
24 | UB-A1-024 | 아이디 찾기/비밀번호 찾기 | 개발자/기업회원 | RM-J03-001 ~ RM-J03-002 | 2021.11.28 | 2021.12.01 |  | RM-B01-003 | 김진훈
24 | UB-A1-025 | 로그인/로그아웃 구현 | 개발자/기업회원 | RM-J03-001 ~ RM-J03-002 | 2021.11.30 | 2021.12.03 |  | RM-B01-004 | 김진훈
25 | UB-A1-026 | 전체 회원관리 구현 | 관리자 | RM-B01-002 | 2021.11.08 | 2021.11.15 | 박경미 | RM-J02-001 | 정서윤
26 | UB-A1-027 | 블랙리스트 회원관리 구현 | 관리자 | RM-B03-001 ~ RM-B03-002 | 2021.11.09 | 2021.11.18 |  | RM-J02-002 | 박경미
27 | UB-A1-028 | 신고글 관리 구현 | 관리자 | RM-B03-003 | 2021.11.25 | 2021.11.30 |  | RM-J02-003 | 박경미
28 | UB-A1-029 | 회원 랭킹 구현 | 관리자 | RM-B01-002 | 2021.11.28 | 2021.12.03 |  | RM-B01-002 | 박경미
29 | UB-A1-030 | 회원 정보 관리 구현 | 관리자 | RM-B01-004 | 2021.11.17 | 2021.11.25 | 김진훈 | RM-B01-002 | 박경미
30 | UB-A1-031 | 회원 탈퇴 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B01-002 | 2021.11.25 | 2021.12.03 |  | RM-B01-002 | 박경미
31 | UB-A1-032 | 쪽지 기능 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B06-001 ~ RM-B06-004 | 2021.11.30 | 2021.12.15 |  | RM-B01-002 | 박경미
32 | UB-A1-033 | 개인 일정 관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B04-014 | 2021.12.01 | 2021.12.05 |  | RM-B06-001 | 임정선
33 | UB-A1-034 | 관리자 프로젝트 승인 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B04-013 | 2021.11.18 | 2021.11.20 |  | RM-A01-005 | 윤경식
34 | UB-A1-035 | 프로젝트 공고 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B04-015 | 2021.11.25 | 2021.11.30 |  | RM-A01-006 | 윤경식
35 | UB-A1-036 | 마일리지 시스템 구현 | 개발자/기업회원 | RM-I01-001 ~ RM-I01-004 | 2021.11.30 | 2021.12.05 |  | RM-A01-007 | 윤경식
36 | UB-A1-037 | 결제 API 구현 | 관리자 | RM-I01-003 | 2021.11.28 | 2021.12.02 |  | RM-A01-008 | 윤경식
37 | UB-A1-038 | 프로젝트 공고글 스크랩 구현 | 개발자/기업회원 | RM-D06-001 | 2021.11.26 | 2021.12.02 |  | RM-G02-003 | 박경미
| UB-A1-039 | 초대받은 프로젝트에 대한 승인/거절 | 개발자/기업회원 | RM-E02-002 | 2021.11.30 | 2021.12.03 |  | RM-G02-004 | 박경미
38 | UB-A1-040 | 쿠키를 이용한 최근 조회한 공고글 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-E04-001 ~ RM-E04-002 | 2021.12.02 | 2021.12.11 |  | RM-G02-005 | 박경미
39 | UB-A1-041 | 공고 프로젝트 지원 구현 | 개발자 회원 | RM-G02-003 | 2021.11.11 | 2021.11.12 | 박경미 | RM-B04-013 | 김진훈
40 | UB-A1-042 | 지원자 채용 구현 | 클라이언트 회원 | RM-G02-004 | 2021.11.15 | 2021.11.16 |  | RM-B04-014 | 김진훈
41 | UB-A1-043 | 프로필 스크랩 구현 | 개발자/기업회원 | RM-D06-002 | 2021.12.02 | 2021.12.03 |  | RM-B04-015 | 김진훈
42 | UB-A1-044 | 화상면접 구현(API) | 개발자/기업회원 | RM-D06-003 | 2021.11.30 | 2021.12.05 |  | RM-B04-016 | 김진훈
43 | UB-A1-045 | 기업 정보 구현 | 개발자/기업회원 | RM-I01-001 | 2021.11.28 | 2021.12.02 |  | RM-B04-017 | 김진훈
44 | UB-A1-046 | 기업 리뷰 구현 | 개발자/기업회원 | RM-H01-002 | 2021.11.30 | 2021.12.02 |  | RM-B04-018 | 김진훈
45 | UB-A1-047 | 쿠키를 이용한 최근 조회한 개발자 프로필 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-H01-003 | 2021.11.30 | 2021.12.05 |  | RM-B04-019 | 김진훈
46 | UB-A1-048 | 공지사항 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-G02-001 ~ RM-G02-003 | 2021.11.28 | 2021.12.01 |  | RM-B04-020 | 김진훈
47 | UB-A1-049 | 문의사항 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-F01-001 ~ RM-F01-007 | 2021.11.30 | 2021.12.03 |  | RM-F01-001 | 박경미
48 | UB-A1-050 | 자주 묻는 질문 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-F01-008 ~ RM-F01-011 | 2021.11.29 | 2021.12.05 |  | RM-F01-002 | 박경미
| UB-A1-051 | 지원했던 프로젝트 공고글에서 지원 취소 | 개발자 회원 | RM-D05-001 | 2021.11.10 | 2021.11.10 |  | RM-F01-003 | 박경미
49 | UB-A1-052 | 1:1 채팅 고객센터 챗봇 구현 | 전체 회원 | RM-A03-001 ~ RM-A03-003 | 2021.11.08 | 2021.11.09 |  | RM-F01-004 | 박경미
50 | UB-A1-053 | 일상이야기 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-003 ~ RM-A02-006 | 2021.11.30 | 2021.12.03 | 정서윤 | RM-G02-003 | 김진훈
51 | UB-A1-054 | 코드북 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-007 ~ RM-A02-009 | 2021.11.28 | 2021.12.03 |  | RM-G02-004 | 김진훈
52 | UB-A1-055 | 인터뷰 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-010 ~ RM-A02-013 | 2021.11.29 | 2021.12.01 |  | RM-G02-005 | 김진훈
53 | UB-A1-056 | 뉴스피드 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-013 | 2021.11.28 | 2021.12.02 |  | RM-A02-003 | 박경미
53 | UB-A1-057 | 스프링 시큐리티를 통한 접근 제어 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-030 | 2021.11.28 | 2021.12.01 | 최무선 | RM-G02-003 | 박경미
53 | UB-A1-058 | 트리거 혹은 어드바이스를 통한 시스템 쪽지 자동 발송 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-031 | 2021.12.02 | 2021.12.02 |  | RM-G02-004 | 박경미

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [10 empty] | PL | DA | TA | UA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | So Match Fun! |  | 작성일 | 2023-01-17 |  | 작성자 | 허근주 |  | 최경수 | 양서연 | 허근주 | 윤호연 | 박형준 | 임채리
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 통합 셀 개수
1 |  | 마이카드 메인 화면 조회 | 공통 | C01-N01-001 |  |  | 최경수
H01-C01-001
O01-C01-001
E01-C01-001
A01-C01-001
2 |  | 공고 목록 조회 | 공통 | C01-A01-002
3 |  | 입사지원 | 구직자 | H01-G01-001
4 |  | 입사지원 수정 | 구직자 | H01-G01-002
5 |  | 입사지원 취소 | 구직자 | H01-G01-003
6 |  | 채용 현황 메인 화면 조회 | 구인자 | O01-H01-001
7 |  | 채용 현황 메인 화면 달력 | 구인자 | O01-H01-001
8 |  | 채용 현황 메인 화면 일정 관리 | 구인자 | O01-H01-002
9 |  | 채용 과정 등록 | 구인자 | O01-H01-003
10 |  | 점수 환산 | 구인자 | O01-H01-004
11 |  | 다면평가 목록 조회 | 구인자 | O01-H01-005
O01-H01-006
12 |  | 다면평가 세부 조회 | 구인자 | O01-H01-007
13 |  | 공고별 다면평가 등록 | 구인자 | O01-H01-008
14 |  | 공고별 다면평가 수정 | 구인자 | O01-H01-010
15 |  | 공고별 다면평가 삭제 | 구인자 | O01-H01-010
16 |  | 다면평가 첨부파일 등록 | 구인자 | O01-H01-009
17 |  | 다면평가 첨부파일 다운로드 | 구인자 | O01-H01-009
18 |  | 채용 과정 양식 관리 | 구인자 | O01-H01-011
19 |  | 과정별 평가 기준 가이드라인 | 구인자 | O01-H01-012
O01-H01-013
H01-H01-001
20 |  | 최종 결정 | 구인자 | O01-H01-014