## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | So Match Fun!
[작성일] | 2023-01-17
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 최 경 수 |  | 땡큐베리매치
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## (예시)단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [10 empty] | PL | DA | TA | UA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | 아이팀즈 |  | 작성일 | 2021-11 |  | 작성자 | 김진훈 |  | 최무선 | 임정선 | 윤경식 | 정서윤 | 박경미 | 김진훈
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 통합 셀 개수 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
1 | UB-A1-001 | PMS 프로젝트 라이프사이클 관리, 정보수정 | 기업회원 | RM-A01-001 ~ RM-A01-005, RM-A01-008 ~ RM-A01-012 | 2021.11.15 | 2021.11.30 | 윤경식 | RM-A09-002 | 윤경식 | 담당 셀 개수 | 7 | 5 | 7 | 7 | 16 | 11
2 | UB-A1-002 | PMS 구성원 목록 조회 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A01-006 ~ RM-A01-007 | 2021.11.18 | 2021.12.05 | 임정선 | RM-B06-001 | 임정선
3 | UB-A1-003 | PMS 일감 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A06-002 | 2021.11.21 | 2021.12.10 |  | RM-A09-001 | 최무선
4 | UB-A1-004 | 개발자 근태관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A06-006 ~ RM-A06-007 | 2021.11.25 | 2021.12.08 | 최무선 | RM-A06-002 | 임정선
5 | UB-A1-005 | PMS 일정관리 구현 | 기업회원 | RM-A06-003 ~ RM-A06-005 | 2021.11.28 | 2021.12.10 |  | RM-A06-012 | 최무선
6 | UB-A1-006 | PMS 일정관리/캘린더 연동 | 개발자/기업회원 | RM-A06-012 | 2021.11.16 | 2021.11.30 |  | RM-A06-012 | 최무선
7 | UB-A1-007 | PMS 정보공유 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-001 ~ RM-A02-005 | 2021.11.17 | 2021.12.08 | 임정선 | RM-A06-001 | 최무선
8 | UB-A1-008 | PMS 요구사항 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-001 ~ RM-A02-005 | 2021.11.18 | 2021.12.03 |  | RM-A05-001 | 윤경식
9 | UB-A1-009 | PMS 일일업무보고 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-001 ~ RM-A02-005 | 2021.11.19 | 2021.12.04 |  | RM-A05-002 | 윤경식
10 | UB-A1-010 | PMS 일감 관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A06-001 | 2021.11.24 | 2021.12.10 | 최무선 | RM-A06-002 | 임정선
11 | UB-A1-011 | PMS 일감/간트챠트 연동 | 개발자/기업회원 | RM-A09-001 | 2021.11.24 | 2021.12.10 |  | RM-A06-003 | 임정선
12 | UB-A1-012 | PMS 목표 관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A09-002 ~ RM-A09-004 | 2021.11.24 | 2021.12.10 | 윤경식 | RM-A09-001 | 임정선
13 | UB-A1-013 | PMS 목표/마일스톤 연동 구현 | 기업회원 | RM-A10-001 ~ RM-A10-005 | 2021.11.17 | 2021.12.02 |  | RM-A09-002 | 임정선
14 | UB-A1-014 | FTP서버(파일질라) 구축 | 개발자/기업회원 | RM-A05-001 | 2021.11.17 | 2021.12.02 |  | RM-A09-003 | 임정선
15 | UB-A1-015 | FTP서버/PMS 웹하드 연동 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A05-002 ~ RM-A05-006 | 2021.11.18 | 2021.12.03 |  | RM-A09-004 | 임정선
16 | UB-A1-016 | PMS 팀채팅 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A03-001 | 2021.11.20 | 2021.12.04 |  | RM-A09-005 | 최무선
17 | UB-A1-017 | PMS 팀채팅 귓속말 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A03-002 ~ RM-A03-003 | 2021.11.20 | 2021.12.05 |  | RM-A09-006 | 최무선
18 | UB-A1-018 | 팀원 조회 후 원하는 팀원에게 쪽지 보내기 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B06-001 ~ RM-B06-003 | 2021.11.25 | 2021.12.05 | 임정선 | RM-B06-002 | 윤경식
19 | UB-A1-019 | 화상회의 구현 | 개발자/기업회원 | RM-E03-001 ~ RM-E03-002 | 2021.12.01 | 2021.12.03 |  | RM-A06-001 | 최무선
20 | UB-A1-020 | PMS내의 전체 팀원들의 작업 내역 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A11-001 ~ RM-A11-002 | 2021.11.18 | 2021.11.25 | 최무선 | RM-A06-001 | 임정선
21 | UB-A1-021 | PMS 문서함 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A07-001 ~ RM-A08-006 | 2021.11.25 | 2021.11.30 |  | RM-A06-002 | 임정선
22 | UB-A1-022 | 문서함에서 문서파일 즉시 조회 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A07-010 | 2021.11.26 | 2021.11.30 |  | RM-A06-003 | 임정선
23 | UB-A1-023 | 회원가입 구현 | 개발자/기업회원 | RM-J02-001 ~ RM-J02-003 | 2021.11.17 | 2021.11.28 | 정서윤 | RM-B01-002 | 김진훈
24 | UB-A1-024 | 아이디 찾기/비밀번호 찾기 | 개발자/기업회원 | RM-J03-001 ~ RM-J03-002 | 2021.11.28 | 2021.12.01 |  | RM-B01-003 | 김진훈
24 | UB-A1-025 | 로그인/로그아웃 구현 | 개발자/기업회원 | RM-J03-001 ~ RM-J03-002 | 2021.11.30 | 2021.12.03 |  | RM-B01-004 | 김진훈
25 | UB-A1-026 | 전체 회원관리 구현 | 관리자 | RM-B01-002 | 2021.11.08 | 2021.11.15 | 박경미 | RM-J02-001 | 정서윤
26 | UB-A1-027 | 블랙리스트 회원관리 구현 | 관리자 | RM-B03-001 ~ RM-B03-002 | 2021.11.09 | 2021.11.18 |  | RM-J02-002 | 박경미
27 | UB-A1-028 | 신고글 관리 구현 | 관리자 | RM-B03-003 | 2021.11.25 | 2021.11.30 |  | RM-J02-003 | 박경미
28 | UB-A1-029 | 회원 랭킹 구현 | 관리자 | RM-B01-002 | 2021.11.28 | 2021.12.03 |  | RM-B01-002 | 박경미
29 | UB-A1-030 | 회원 정보 관리 구현 | 관리자 | RM-B01-004 | 2021.11.17 | 2021.11.25 | 김진훈 | RM-B01-002 | 박경미
30 | UB-A1-031 | 회원 탈퇴 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B01-002 | 2021.11.25 | 2021.12.03 |  | RM-B01-002 | 박경미
31 | UB-A1-032 | 쪽지 기능 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B06-001 ~ RM-B06-004 | 2021.11.30 | 2021.12.15 |  | RM-B01-002 | 박경미
32 | UB-A1-033 | 개인 일정 관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B04-014 | 2021.12.01 | 2021.12.05 |  | RM-B06-001 | 임정선
33 | UB-A1-034 | 관리자 프로젝트 승인 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B04-013 | 2021.11.18 | 2021.11.20 |  | RM-A01-005 | 윤경식
34 | UB-A1-035 | 프로젝트 공고 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B04-015 | 2021.11.25 | 2021.11.30 |  | RM-A01-006 | 윤경식
35 | UB-A1-036 | 마일리지 시스템 구현 | 개발자/기업회원 | RM-I01-001 ~ RM-I01-004 | 2021.11.30 | 2021.12.05 |  | RM-A01-007 | 윤경식
36 | UB-A1-037 | 결제 API 구현 | 관리자 | RM-I01-003 | 2021.11.28 | 2021.12.02 |  | RM-A01-008 | 윤경식
37 | UB-A1-038 | 프로젝트 공고글 스크랩 구현 | 개발자/기업회원 | RM-D06-001 | 2021.11.26 | 2021.12.02 |  | RM-G02-003 | 박경미
| UB-A1-039 | 초대받은 프로젝트에 대한 승인/거절 | 개발자/기업회원 | RM-E02-002 | 2021.11.30 | 2021.12.03 |  | RM-G02-004 | 박경미
38 | UB-A1-040 | 쿠키를 이용한 최근 조회한 공고글 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-E04-001 ~ RM-E04-002 | 2021.12.02 | 2021.12.11 |  | RM-G02-005 | 박경미
39 | UB-A1-041 | 공고 프로젝트 지원 구현 | 개발자 회원 | RM-G02-003 | 2021.11.11 | 2021.11.12 | 박경미 | RM-B04-013 | 김진훈
40 | UB-A1-042 | 지원자 채용 구현 | 클라이언트 회원 | RM-G02-004 | 2021.11.15 | 2021.11.16 |  | RM-B04-014 | 김진훈
41 | UB-A1-043 | 프로필 스크랩 구현 | 개발자/기업회원 | RM-D06-002 | 2021.12.02 | 2021.12.03 |  | RM-B04-015 | 김진훈
42 | UB-A1-044 | 화상면접 구현(API) | 개발자/기업회원 | RM-D06-003 | 2021.11.30 | 2021.12.05 |  | RM-B04-016 | 김진훈
43 | UB-A1-045 | 기업 정보 구현 | 개발자/기업회원 | RM-I01-001 | 2021.11.28 | 2021.12.02 |  | RM-B04-017 | 김진훈
44 | UB-A1-046 | 기업 리뷰 구현 | 개발자/기업회원 | RM-H01-002 | 2021.11.30 | 2021.12.02 |  | RM-B04-018 | 김진훈
45 | UB-A1-047 | 쿠키를 이용한 최근 조회한 개발자 프로필 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-H01-003 | 2021.11.30 | 2021.12.05 |  | RM-B04-019 | 김진훈
46 | UB-A1-048 | 공지사항 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-G02-001 ~ RM-G02-003 | 2021.11.28 | 2021.12.01 |  | RM-B04-020 | 김진훈
47 | UB-A1-049 | 문의사항 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-F01-001 ~ RM-F01-007 | 2021.11.30 | 2021.12.03 |  | RM-F01-001 | 박경미
48 | UB-A1-050 | 자주 묻는 질문 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-F01-008 ~ RM-F01-011 | 2021.11.29 | 2021.12.05 |  | RM-F01-002 | 박경미
| UB-A1-051 | 지원했던 프로젝트 공고글에서 지원 취소 | 개발자 회원 | RM-D05-001 | 2021.11.10 | 2021.11.10 |  | RM-F01-003 | 박경미
49 | UB-A1-052 | 1:1 채팅 고객센터 챗봇 구현 | 전체 회원 | RM-A03-001 ~ RM-A03-003 | 2021.11.08 | 2021.11.09 |  | RM-F01-004 | 박경미
50 | UB-A1-053 | 일상이야기 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-003 ~ RM-A02-006 | 2021.11.30 | 2021.12.03 | 정서윤 | RM-G02-003 | 김진훈
51 | UB-A1-054 | 코드북 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-007 ~ RM-A02-009 | 2021.11.28 | 2021.12.03 |  | RM-G02-004 | 김진훈
52 | UB-A1-055 | 인터뷰 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-010 ~ RM-A02-013 | 2021.11.29 | 2021.12.01 |  | RM-G02-005 | 김진훈
53 | UB-A1-056 | 뉴스피드 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-013 | 2021.11.28 | 2021.12.02 |  | RM-A02-003 | 박경미
53 | UB-A1-057 | 스프링 시큐리티를 통한 접근 제어 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-030 | 2021.11.28 | 2021.12.01 | 최무선 | RM-G02-003 | 박경미
53 | UB-A1-058 | 트리거 혹은 어드바이스를 통한 시스템 쪽지 자동 발송 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-031 | 2021.12.02 | 2021.12.02 |  | RM-G02-004 | 박경미

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [10 empty] | PL | DA | TA | UA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | So Match Fun! |  | 작성일 | 2023-01-17 |  | 작성자 | 허근주 |  | 최경수 | 양서연 | 허근주 | 윤호연 | 박형준 | 임채리
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 통합 셀 개수
1 | [9 empty] | 담당 셀 개수
2 | 메인화면 | 마이카드 메인 화면 조회 | 공통 |  |  |  | 최경수 |  |  | 20
3 |  | 공고 목록 조회 | 공통 |  |  |  | 최경수
4
5 | 구인 공고 | 입사지원 | 구직자 |  |  |  | 최경수
6 |  | 입사지원 취소 | 구직자 |  |  |  | 최경수
7
8
9 | 채용~다면평가 | 채용 현황 메인 화면 조회 | 구인자 |  |  |  | 최경수
10 |  | 채용 현황 메인 화면 달력 | 구인자 |  |  |  | 최경수
11 |  | 채용 현황 메인 화면 일정 관리 | 구인자 |  |  |  | 최경수
12 |  | 채용 과정 등록 | 구인자 |  |  |  | 최경수
13 |  | 점수 환산 | 구인자 |  |  |  | 최경수
14 |  | 다면평가 목록 조회 | 구인자 |  |  |  | 최경수
15 |  | 다면평가 세부 조회 | 구인자 |  |  |  | 최경수
16 |  | 공고별 다면평가 등록 | 구인자 |  |  |  | 최경수
17 |  | 공고별 다면평가 수정 | 구인자 |  |  |  | 최경수
18 |  | 공고별 다면평가 삭제 | 구인자 |  |  |  | 최경수
19 |  | 다면평가 첨부파일 등록 | 구인자 |  |  |  | 최경수
20 |  | 다면평가 첨부파일 다운로드 | 구인자 |  |  |  | 최경수
21 |  | 채용 과정 양식 관리 | 구인자 |  |  |  | 최경수
22 |  | 과정별 평가 기준 가이드라인 | 구인자 |  |  |  | 최경수
23 |  | 최종 결정 | 구인자 |  |  |  | 최경수
24
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48
49
50
51
52
53
53
53
53