## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | So Match Fun!
[작성일] | 2023-01-17
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 최 경 수 |  | 땡큐베리매치
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
V0.1 | 2023-01-18 | 최초 작성 | 최경수
V0.2 | 2023-01-19 | 수정 | 허근주
V0.3 | 2023-01-20 | 수정 | 허근주
V04. | 2023-01-21 | 수정 | 최경수
삭제 대상

## (예시)단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [10 empty] | PL | DA | TA | UA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | 아이팀즈 |  | 작성일 | 2021-11 |  | 작성자 | 김진훈 |  | 최무선 | 임정선 | 윤경식 | 정서윤 | 박경미 | 김진훈
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 통합 셀 개수 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
1 | UB-A1-001 | PMS 프로젝트 라이프사이클 관리, 정보수정 | 기업회원 | RM-A01-001 ~ RM-A01-005, RM-A01-008 ~ RM-A01-012 | 2021.11.15 | 2021.11.30 | 윤경식 | RM-A09-002 | 윤경식 | 담당 셀 개수 | 7 | 5 | 7 | 7 | 16 | 11
2 | UB-A1-002 | PMS 구성원 목록 조회 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A01-006 ~ RM-A01-007 | 2021.11.18 | 2021.12.05 | 임정선 | RM-B06-001 | 임정선
3 | UB-A1-003 | PMS 일감 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A06-002 | 2021.11.21 | 2021.12.10 |  | RM-A09-001 | 최무선
4 | UB-A1-004 | 개발자 근태관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A06-006 ~ RM-A06-007 | 2021.11.25 | 2021.12.08 | 최무선 | RM-A06-002 | 임정선
5 | UB-A1-005 | PMS 일정관리 구현 | 기업회원 | RM-A06-003 ~ RM-A06-005 | 2021.11.28 | 2021.12.10 |  | RM-A06-012 | 최무선
6 | UB-A1-006 | PMS 일정관리/캘린더 연동 | 개발자/기업회원 | RM-A06-012 | 2021.11.16 | 2021.11.30 |  | RM-A06-012 | 최무선
7 | UB-A1-007 | PMS 정보공유 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-001 ~ RM-A02-005 | 2021.11.17 | 2021.12.08 | 임정선 | RM-A06-001 | 최무선
8 | UB-A1-008 | PMS 요구사항 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-001 ~ RM-A02-005 | 2021.11.18 | 2021.12.03 |  | RM-A05-001 | 윤경식
9 | UB-A1-009 | PMS 일일업무보고 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-001 ~ RM-A02-005 | 2021.11.19 | 2021.12.04 |  | RM-A05-002 | 윤경식
10 | UB-A1-010 | PMS 일감 관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A06-001 | 2021.11.24 | 2021.12.10 | 최무선 | RM-A06-002 | 임정선
11 | UB-A1-011 | PMS 일감/간트챠트 연동 | 개발자/기업회원 | RM-A09-001 | 2021.11.24 | 2021.12.10 |  | RM-A06-003 | 임정선
12 | UB-A1-012 | PMS 목표 관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A09-002 ~ RM-A09-004 | 2021.11.24 | 2021.12.10 | 윤경식 | RM-A09-001 | 임정선
13 | UB-A1-013 | PMS 목표/마일스톤 연동 구현 | 기업회원 | RM-A10-001 ~ RM-A10-005 | 2021.11.17 | 2021.12.02 |  | RM-A09-002 | 임정선
14 | UB-A1-014 | FTP서버(파일질라) 구축 | 개발자/기업회원 | RM-A05-001 | 2021.11.17 | 2021.12.02 |  | RM-A09-003 | 임정선
15 | UB-A1-015 | FTP서버/PMS 웹하드 연동 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A05-002 ~ RM-A05-006 | 2021.11.18 | 2021.12.03 |  | RM-A09-004 | 임정선
16 | UB-A1-016 | PMS 팀채팅 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A03-001 | 2021.11.20 | 2021.12.04 |  | RM-A09-005 | 최무선
17 | UB-A1-017 | PMS 팀채팅 귓속말 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A03-002 ~ RM-A03-003 | 2021.11.20 | 2021.12.05 |  | RM-A09-006 | 최무선
18 | UB-A1-018 | 팀원 조회 후 원하는 팀원에게 쪽지 보내기 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B06-001 ~ RM-B06-003 | 2021.11.25 | 2021.12.05 | 임정선 | RM-B06-002 | 윤경식
19 | UB-A1-019 | 화상회의 구현 | 개발자/기업회원 | RM-E03-001 ~ RM-E03-002 | 2021.12.01 | 2021.12.03 |  | RM-A06-001 | 최무선
20 | UB-A1-020 | PMS내의 전체 팀원들의 작업 내역 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A11-001 ~ RM-A11-002 | 2021.11.18 | 2021.11.25 | 최무선 | RM-A06-001 | 임정선
21 | UB-A1-021 | PMS 문서함 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A07-001 ~ RM-A08-006 | 2021.11.25 | 2021.11.30 |  | RM-A06-002 | 임정선
22 | UB-A1-022 | 문서함에서 문서파일 즉시 조회 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A07-010 | 2021.11.26 | 2021.11.30 |  | RM-A06-003 | 임정선
23 | UB-A1-023 | 회원가입 구현 | 개발자/기업회원 | RM-J02-001 ~ RM-J02-003 | 2021.11.17 | 2021.11.28 | 정서윤 | RM-B01-002 | 김진훈
24 | UB-A1-024 | 아이디 찾기/비밀번호 찾기 | 개발자/기업회원 | RM-J03-001 ~ RM-J03-002 | 2021.11.28 | 2021.12.01 |  | RM-B01-003 | 김진훈
24 | UB-A1-025 | 로그인/로그아웃 구현 | 개발자/기업회원 | RM-J03-001 ~ RM-J03-002 | 2021.11.30 | 2021.12.03 |  | RM-B01-004 | 김진훈
25 | UB-A1-026 | 전체 회원관리 구현 | 관리자 | RM-B01-002 | 2021.11.08 | 2021.11.15 | 박경미 | RM-J02-001 | 정서윤
26 | UB-A1-027 | 블랙리스트 회원관리 구현 | 관리자 | RM-B03-001 ~ RM-B03-002 | 2021.11.09 | 2021.11.18 |  | RM-J02-002 | 박경미
27 | UB-A1-028 | 신고글 관리 구현 | 관리자 | RM-B03-003 | 2021.11.25 | 2021.11.30 |  | RM-J02-003 | 박경미
28 | UB-A1-029 | 회원 랭킹 구현 | 관리자 | RM-B01-002 | 2021.11.28 | 2021.12.03 |  | RM-B01-002 | 박경미
29 | UB-A1-030 | 회원 정보 관리 구현 | 관리자 | RM-B01-004 | 2021.11.17 | 2021.11.25 | 김진훈 | RM-B01-002 | 박경미
30 | UB-A1-031 | 회원 탈퇴 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B01-002 | 2021.11.25 | 2021.12.03 |  | RM-B01-002 | 박경미
31 | UB-A1-032 | 쪽지 기능 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B06-001 ~ RM-B06-004 | 2021.11.30 | 2021.12.15 |  | RM-B01-002 | 박경미
32 | UB-A1-033 | 개인 일정 관리 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B04-014 | 2021.12.01 | 2021.12.05 |  | RM-B06-001 | 임정선
33 | UB-A1-034 | 관리자 프로젝트 승인 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B04-013 | 2021.11.18 | 2021.11.20 |  | RM-A01-005 | 윤경식
34 | UB-A1-035 | 프로젝트 공고 구현 | 개발자/기업회원 | RM-B04-015 | 2021.11.25 | 2021.11.30 |  | RM-A01-006 | 윤경식
35 | UB-A1-036 | 마일리지 시스템 구현 | 개발자/기업회원 | RM-I01-001 ~ RM-I01-004 | 2021.11.30 | 2021.12.05 |  | RM-A01-007 | 윤경식
36 | UB-A1-037 | 결제 API 구현 | 관리자 | RM-I01-003 | 2021.11.28 | 2021.12.02 |  | RM-A01-008 | 윤경식
37 | UB-A1-038 | 프로젝트 공고글 스크랩 구현 | 개발자/기업회원 | RM-D06-001 | 2021.11.26 | 2021.12.02 |  | RM-G02-003 | 박경미
| UB-A1-039 | 초대받은 프로젝트에 대한 승인/거절 | 개발자/기업회원 | RM-E02-002 | 2021.11.30 | 2021.12.03 |  | RM-G02-004 | 박경미
38 | UB-A1-040 | 쿠키를 이용한 최근 조회한 공고글 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-E04-001 ~ RM-E04-002 | 2021.12.02 | 2021.12.11 |  | RM-G02-005 | 박경미
39 | UB-A1-041 | 공고 프로젝트 지원 구현 | 개발자 회원 | RM-G02-003 | 2021.11.11 | 2021.11.12 | 박경미 | RM-B04-013 | 김진훈
40 | UB-A1-042 | 지원자 채용 구현 | 클라이언트 회원 | RM-G02-004 | 2021.11.15 | 2021.11.16 |  | RM-B04-014 | 김진훈
41 | UB-A1-043 | 프로필 스크랩 구현 | 개발자/기업회원 | RM-D06-002 | 2021.12.02 | 2021.12.03 |  | RM-B04-015 | 김진훈
42 | UB-A1-044 | 화상면접 구현(API) | 개발자/기업회원 | RM-D06-003 | 2021.11.30 | 2021.12.05 |  | RM-B04-016 | 김진훈
43 | UB-A1-045 | 기업 정보 구현 | 개발자/기업회원 | RM-I01-001 | 2021.11.28 | 2021.12.02 |  | RM-B04-017 | 김진훈
44 | UB-A1-046 | 기업 리뷰 구현 | 개발자/기업회원 | RM-H01-002 | 2021.11.30 | 2021.12.02 |  | RM-B04-018 | 김진훈
45 | UB-A1-047 | 쿠키를 이용한 최근 조회한 개발자 프로필 추적 구현 | 개발자/기업회원 | RM-H01-003 | 2021.11.30 | 2021.12.05 |  | RM-B04-019 | 김진훈
46 | UB-A1-048 | 공지사항 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-G02-001 ~ RM-G02-003 | 2021.11.28 | 2021.12.01 |  | RM-B04-020 | 김진훈
47 | UB-A1-049 | 문의사항 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-F01-001 ~ RM-F01-007 | 2021.11.30 | 2021.12.03 |  | RM-F01-001 | 박경미
48 | UB-A1-050 | 자주 묻는 질문 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-F01-008 ~ RM-F01-011 | 2021.11.29 | 2021.12.05 |  | RM-F01-002 | 박경미
| UB-A1-051 | 지원했던 프로젝트 공고글에서 지원 취소 | 개발자 회원 | RM-D05-001 | 2021.11.10 | 2021.11.10 |  | RM-F01-003 | 박경미
49 | UB-A1-052 | 1:1 채팅 고객센터 챗봇 구현 | 전체 회원 | RM-A03-001 ~ RM-A03-003 | 2021.11.08 | 2021.11.09 |  | RM-F01-004 | 박경미
50 | UB-A1-053 | 일상이야기 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-003 ~ RM-A02-006 | 2021.11.30 | 2021.12.03 | 정서윤 | RM-G02-003 | 김진훈
51 | UB-A1-054 | 코드북 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-007 ~ RM-A02-009 | 2021.11.28 | 2021.12.03 |  | RM-G02-004 | 김진훈
52 | UB-A1-055 | 인터뷰 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-010 ~ RM-A02-013 | 2021.11.29 | 2021.12.01 |  | RM-G02-005 | 김진훈
53 | UB-A1-056 | 뉴스피드 게시판 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-013 | 2021.11.28 | 2021.12.02 |  | RM-A02-003 | 박경미
53 | UB-A1-057 | 스프링 시큐리티를 통한 접근 제어 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-030 | 2021.11.28 | 2021.12.01 | 최무선 | RM-G02-003 | 박경미
53 | UB-A1-058 | 트리거 혹은 어드바이스를 통한 시스템 쪽지 자동 발송 구현 | 개발자/기업회원 | RM-A02-031 | 2021.12.02 | 2021.12.02 |  | RM-G02-004 | 박경미

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [10 empty] | PL | DA | TA | UA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | So Match Fun! |  | 작성일 | 2023-01-17 |  | 작성자 | 허근주 |  | 최경수 | 양서연 | 허근주 | 윤호연 | 박형준 | 임채리
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 통합 셀 개수
1 | [9 empty] | 담당 셀 개수
2 |  | 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기 | 공통 |  |  |  | 박형준 |  |  | 20
3 |  | 로그인 / 로그아웃 | 공통
4 |  | 전체 회원관리 구현 | 관리자
5 |  | 회원 정보 관리 | 공통
6 |  | 회원 탈퇴 | 공통
7 |  | 제한적 구인 공고 열람 | 비회원
8 |  | 공지사항 | 비회원
9 |  | 마이 페이지 정보 수정 | 공통
10 |  | 열린 마당 게시판 구현 | 공통
11 |  | 채팅 기능 구현 | 공통
12 |  | 각종 현황 조회 게시판 구현 | 공통 |  |  |  | 임채리
13 |  | 자주 묻는 질문 게시판 구현 | 공통
14 |  | 문의하기 게시판 구현 | 회원/관리자
15 |  | 구직자 계정 관리 기능 구현 | 관리자 |  |  |  | 박형준
16 |  | 구인자 계정 관리 기능 구현 | 관리자
17 |  | 신고글 관리 구현 | 관리자
18 |  | 커뮤니티 관리 기능 구현 | 관리자
19 |  | 시스템 계좌 및 결제 관리 기능 구현 | 관리자
20 |  | 시스템 문의사항 관리 기능 구현 | 관리자
21 |  | 공고 조회 이력 기반 스마트 매칭 시스템 구현 | 회원/구직자
22 |  | 검색 이력 기반 스마트 매칭 시스템 구현 | 회원/구직자
23 |  | 입력 정보 기반 스마트 매칭 시스템 구현 | 회원/구직자
24 |  | 커뮤니티 게시판 구현 | 공통 |  |  |  | 임채리
25 |  | 커뮤니티 등록페이지 구현 | 회원
26 |  | 커뮤니티 상세페이지 구현 | 공통
27 |  | 커뮤니티 검색 구현 | 공통
28 |  | 인재 홍보 페이지 구현 | 공통 |  |  |  | 윤호연
29 |  | 인재 홍보글 작성/수정/등록/삭제 구현 | 구직자
30 |  | 인재 홍보글 검색 기능 구현 | 공통
31 |  | 인재 홍보글 스크랩 기능 구현 | 구인자
32 |  | 인재 컨택트 채팅방 기능 구현 | 구인자/구직자
33 |  | 자기소개글 기반 추천 기능 구현 | 구인자
34 |  | 다면평가 점수 환산 기능 구현 | 회원/구직자
35 |  | 다면 평가 기반 스마트 매칭 시스템 구현 | 회원/구직자
36 |  | 커리어 로드맵 시스템 구현 | 회원/구직자
37 |  | 취업랩 메인 화면 구현 | 공통
38 |  | 취업랩 뉴스 화면 구현 | 공통
39 |  | 취업랩 뉴스 검색/수정/등록/삭제 구현 | 공통
40 |  | 취업랩 공모전 화면 구현 | 공통
41 |  | 취업랩 공모전 검색/수정/등록/삭제 구현 | 공통
42 |  | 기업투명도 평가서 폼 구현 | 개발자/기업회원 |  |  |  | 임채리/박형준
43 |  | 퇴사자 기준 리뷰 구현 | 개발자/일반회원
44 |  | 기업투명도 등급기준 기능 구현 | 관리자
45 |  | 기업투명도 평가항목 기능 구현 | 관리자
46 |  | 기업투명도 점수산출 기능 구현 | 관리자
47 |  | 기업투명도 랭킹 기능 구현 | 관리자
48 |  | 회원가입 기능 구현 | 비회원 |  |  |  | 허근주
49 |  | 구인자 마이페이지 구현 | 구인자
50 |  | 구직자 마이페이지 구현 | 구직자
51 |  | 전문가 마이페이지 구현 | 전문가
52 |  | 플랫폼 전문가 계정 관리 구현 | 관리자/전문가
53 |  | 플랫폼 컨텐츠 등록 신청/승인 구현 | 관리자/전문가
54 |  | 플랫폼 분야별 상담, 클래스 분류 구현 | 공통
55 |  | 플랫폼 이벤트 공지 기능 구현 | 공통/관리자
56 |  | 플랫폼 전문가 계정 관리 구현 | 관리자/전문가
57 |  | 플랫폼 컨텐츠 등록 신청/승인 구현 | 관리자/전문가
58 |  | 플랫폼 컨텐츠 검색 기능 구현 | 공통
59 |  | 플랫폼 컨텐츠 구현 | 공통
60 |  | 플랫폼 결제 API 구현 | 관리자
61 |  | 플랫폼 이용 후기 구현 | 공통
62 |  | 공고 게시판 구현 | 회원/관리자 |  |  |  | 양서연
63 |  | 공고 등록 기능 구현 | 회원/구인자
64 |  | 공고 검색 기능 구현 | 회원/구인자
65 |  | 공고 상세 페이지 구현 | 회원/구인자
66 |  | 기업 상세 페이지 구현 | 회원/구인자
67 |  | 취업랩 취업 상담 게시판 구현 | 관리자
68 |  | 취업랩 취업 지원 게시판 구현 | 관리자
69 |  | 공고 조회 이력 기반 스마트 매칭 시스템 구현 | 회원/구직자
70 |  | 검색 이력 기반 스마트 매칭 시스템 구현 | 회원/구직자
71 |  | 입력 정보 기반 스마트 매칭 시스템 구현 | 회원/구인자
72 |  | 마이카드 메인 화면 조회 | 공통 | C01-N01-001 |  |  | 최경수
H01-C01-001
O01-C01-001
E01-C01-001
A01-C01-001
73 |  | 공고 목록 조회 | 공통 | C01-A01-002
74 |  | 입사지원 | 구직자 | H01-G01-001
75 |  | 입사지원 취소 | 구직자 | H01-G01-002
76 |  | 채용 현황 메인 화면 조회 | 구인자 | O01-H01-001
77 |  | 채용 현황 메인 화면 달력 | 구인자 | O01-H01-001
73 |  | 채용 현황 메인 화면 일정 관리 | 구인자 | O01-H01-002
74 |  | 채용 과정 등록 | 구인자 | O01-H01-003
75 |  | 점수 환산 | 구인자 | O01-H01-004
76 |  | 다면평가 목록 조회 | 구인자 | O01-H01-005
O01-H01-006
77 |  | 다면평가 세부 조회 | 구인자 | O01-H01-007
73 |  | 공고별 다면평가 등록 | 구인자 | O01-H01-008
74 |  | 공고별 다면평가 수정 | 구인자 | O01-H01-010
75 |  | 공고별 다면평가 삭제 | 구인자 | O01-H01-010
76 |  | 다면평가 첨부파일 등록 | 구인자 | O01-H01-009
77 |  | 다면평가 첨부파일 다운로드 | 구인자 | O01-H01-009
78 |  | 채용 과정 양식 관리 | 구인자 | O01-H01-011
79 |  | 과정별 평가 기준 가이드라인 | 구인자 | O01-H01-012
O01-H01-013
H01-H01-001
80 |  | 최종 결정 | 구인자 | O01-H01-014